## 使用说明
功能清单与进度跟踪（v1.0 · 2026-09-05）
依据《点餐系统功能清单.xlsx》127 项 + 横切技术项；本文件是功能的唯一事实源（做没做/怎么做/谁在做/何时完成）
配套：《点餐SaaS-详细实施计划.md》（怎么做：架构/技术方案）·《开源授权核验报告.md》
【字段定义】
重要性：P0=MVP 必须（不做无法上线运营）；P1=完整体验（上线后快速跟进）；P2=规模化（商业化阶段）
实现方式：芋道=底座直用；yshop移植=从 yshop-drink 开源版移植（MIT 已核验）；自研；三方SDK
参考项目：标注（只读）=协议不允许拷代码仅设计参考；未标注=MIT 可拷（保留版权声明并入 NOTICE.md）
阶段：里程碑+分期（如 M2·P0），与计划文档 §5 对应；带 * 可提前
复杂度：S=简单（CRUD/页面级）；M=常规（单域）；L=复杂（跨域/状态机/并发）；XL=子系统级
状态：未开始 → 进行中 → 已完成 → 已验收（里程碑验收通过才算已验收）；已取消
完成时间：填实际完成/验收日期 YYYY-MM-DD；这是记录字段，不是排期字段（排期看阶段列+计划 §9）
【维护规则】
1. 每周例会过一遍『进行中』项；里程碑结束批量对账
2. 状态只能前进：返工不改回状态，在备注记『YYYY-MM-DD 返工：原因』
3. 新增功能追加行（ID 顺延）不删历史；砍掉的功能标『已取消』+备注
4. 优先级变更需例会确认并同步计划文档 §2，备注记录原因
【ID 规则】A-xx 后台管理端 · C-xx 顾客移动端 · S-xx 门店端 · M-xx 商家中心 · R-xx 骑手中心 · X-xx 横切技术项；编号永不复用
【P0 上线门槛】A/C/S 端全部 P0 项达『已验收』+ M2/M3/M4-P0 里程碑验收通过（计划 §5.0）
【核心域必过单测】X-05 支付幂等 / X-12 优惠管道 / X-13 协同域 / X-08 提现域（计划 §8）
【颜色约定】重要性列：红=P0 黄=P1 绿=P2；状态列：蓝=进行中 绿=已完成/已验收 灰=已取消（删除线）

## 功能清单
ID | 端 | 模块 | 功能 | 重要性 | 实现方式 | 参考项目 | 阶段 | 复杂度 | 状态 | 完成时间 | 负责人 | 备注
A-01 | A·后台 | 装修 | 首页自定义装修 | P1 | 芋道 diy + yshop 组件移植 | yshop、芋道 | M8·P1 | S | 未开始 |  |  | 餐饮组件：轮播/商品组/券礼包/公告/魔方；uniapp 渲染器组件白名单映射
A-02 | A·后台 | 工作台 | 工作台（实时订单与桌面数据） | P0 | 自研（WebSocket 推送） | TKOB（KDS 看板） | M3·P0 | L | 未开始 |  |  | 接单语音提醒、桌台态可视化；依赖 A-05、A-21
A-03 | A·后台 | 收银台 | 收银台（挂单/取单/现金/余额/扫码收款） | P0 | 自研 | Floreant（只读：挂单领域规则）、Jeepay（只读：B扫C） | M3·P0 | XL | 未开始 |  |  | 挂单区队列+超时提醒；扫码枪 HID 键盘模拟；组合支付+抹零
A-04 | A·后台 | 桌台 | 桌台信息查看、协助点餐 | P0 | 自研 | — | M3·P0 | M | 未开始 |  |  | 依赖 A-05 桌号管理
A-05 | A·后台 | 门店 | 桌号管理（批量添加/导入/二维码生成） | P0 | 自研 | — | M1·P0 | M | 未开始 |  |  | 桌码防伪签名；批量导出 PDF 物料
A-06 | A·后台 | 门店 | 打印机管理（易联云/飞鹅） | P0 | 自研 + 厂商 SDK | 厂商官方文档 | M3·P0 | M | 未开始 |  |  | 适配器模式；后厨分组路由、故障降级备用机
A-07 | A·后台 | 门店 | 门店管理（管理员/打印机绑定） | P0 | 自研 | — | M1·P0 | M | 未开始
A-08 | A·后台 | 门店 | 广告图管理 | P0 | yshop shopads 移植 | yshop | M2·P0 | S | 未开始 |  |  | 原 P1 上调：M2 首页轮播依赖
A-09 | A·后台 | 门店 | 新闻管理 | P2 | 自研（简单 CRUD） | — | M8·P2 | S | 未开始
A-10 | A·后台 | 门店 | 门店用户（移动端商家绑定） | P0 | 自研 | — | M1·P0 | M | 未开始 |  |  | 商家中心（M 端）登录主体
A-11 | A·后台 | 门店 | 桌面分类 | P1 | 自研 | — | M6·P1 | S | 未开始 |  |  | 包间/散台，关联预约可约性
A-12 | A·后台 | 门店 | 预约标签 | P1 | 自研 | — | M6·P1 | S | 未开始
A-13 | A·后台 | 门店 | 预约规则 | P1 | 自研 | TastyIgniter（只读） | M6·P1 | M | 未开始 |  |  | 时段切分/容量/提前量/取消政策
A-14 | A·后台 | 商品 | 商品多规格（SKU 属性） | P0 | yshop 规格三表移植 | yshop（attr/attrresult/attrvalue） | M1·P0 | L | 未开始 |  |  | 餐饮化扩展：估清/时段价/做法类非库存规格（BiteGo priceItemKey 思路）
A-15 | A·后台 | 商品 | 商品分类 | P0 | 芋道 | 芋道 | M1·P0 | S | 未开始
A-16 | A·后台 | 商品 | 商品管理（上下架/导入） | P0 | 芋道 + yshop | yshop | M1·P0 | M | 未开始
A-17 | A·后台 | 订单 | 堂食订单 | P0 | 芋道 trade 扩展 | — | M2·P0 | L | 未开始 |  |  | dine_mode 扩展；扫桌码下单；加餐并单
A-18 | A·后台 | 订单 | 外卖订单 | P0 | 芋道 trade 扩展 | — | M2·P0 | L | 未开始 |  |  | 依赖 X-07 配送调度（UU跑腿）
A-19 | A·后台 | 订单 | 自取订单 | P0 | 芋道 trade 扩展 | — | M2·P0 | M | 未开始 |  |  | 取餐号/叫号
A-20 | A·后台 | 订单 | 预约订单 | P1 | 自研 | TastyIgniter（预约设计） | M6·P1 | M | 未开始 |  |  | 依赖 A-13 预约规则
A-21 | A·后台 | 订单 | 收银订单 | P0 | 自研 | — | M3·P0 | M | 未开始 |  |  | 依赖 A-03
A-22 | A·后台 | 会员 | 会员管理（加余额/积分） | P0 | 芋道 | 芋道 | M4·P0 | S | 未开始
A-23 | A·后台 | 会员 | 地址管理 | P0 | 芋道 | 芋道 | M2·P0 | S | 未开始
A-24 | A·后台 | 会员 | 我的服务（个人中心菜单配置） | P1 | yshop service 移植 | yshop | M4·P1 | S | 未开始
A-25 | A·后台 | 会员 | 会员标签 | P1 | 芋道 | 芋道 | M4·P1 | S | 未开始
A-26 | A·后台 | 会员 | 会员积分 | P0 | 芋道 + 自研混合抵扣 | 芋道 | M4·P0 | M | 未开始 |  |  | 积分+金额混合兑换比例配置；积分过期
A-27 | A·后台 | 会员 | 会员等级 | P1 | 芋道 | 芋道 | M4·P1 | M | 未开始 |  |  | 折扣/积分加速
A-28 | A·后台 | 会员 | 会员权益 | P1 | 自研 | — | M4·P1 | M | 未开始 |  |  | 与 A-38 会员卡联动
A-29 | A·后台 | 会员 | 会员配置 | P1 | 芋道 | 芋道 | M4·P1 | S | 未开始
A-30 | A·后台 | 会员 | 邀请记录 | P2 | 自研 | — | M8·P2 | M | 未开始 |  |  | 依赖邀请/分销体系设计
A-31 | A·后台 | 骑手 | 骑手入驻申请 | P2 | 自研 | FlashWaimai（骑手流转概念） | M7·P2 | M | 未开始 |  |  | 资质脱敏存储
A-32 | A·后台 | 骑手 | 骑手管理 | P2 | 自研 | — | M7·P2 | M | 未开始
A-33 | A·后台 | 骑手 | 骑手订单 | P2 | 自研 | — | M7·P2 | L | 未开始 |  |  | 取餐→送达状态流 + 轨迹上报
A-34 | A·后台 | 骑手 | 骑手设置 | P2 | 自研 | — | M7·P2 | S | 未开始
A-35 | A·后台 | 骑手 | 骑手退出申请 | P2 | 自研 | — | M7·P2 | S | 未开始
A-36 | A·后台 | 骑手 | 骑手提现管理/提现账户 | P2 | 自研 | — | M8·P2 | L | 未开始 |  |  | 依赖 X-08 提现域
A-37 | A·后台 | 营销 | 优惠券管理 | P0 | 芋道 promotion + yshop 券字段 | yshop | M4·P0 | M | 未开始 |  |  | 券互斥组、适用门店/品类
A-38 | A·后台 | 营销 | 会员卡功能（购买记录） | P1 | 自研 | — | M4·P1 | M | 未开始 |  |  | 开源无实现；卡片定义/购买/有效期/权益绑定
A-39 | A·后台 | 营销 | 积分商城（产品/广告/分类/订单） | P1 | yshop score 模块整体移植 | yshop | M4·P1 | L | 未开始 |  |  | 含运费模板三表、实物快递
A-40 | A·后台 | 统计 | 统计（销售/订单/商品） | P1 | 自研（SQL 聚合） | — | M8·P1* | M | 未开始 |  |  | 可提前至 P1 末期；商家端数据面板复用
A-41 | A·后台 | 财务 | 财务（提现管理/提现账户/收支明细） | P2 | 自研 | Jeepay（只读：对账设计） | M8·P2 | XL | 未开始 |  |  | 依赖 X-08；商家+骑手双视角
A-42 | A·后台 | 支付 | 支付配置（微信/支付宝） | P0 | 芋道 pay | 芋道 | M2·P0 | S | 未开始 |  |  | 租户级商户参数（普通商户模式）
A-43 | A·后台 | 快递 | 快递公司（快递100） | P1 | yshop express 移植 + 三方 API | yshop、快递100 | M4·P1 | S | 未开始 |  |  | 服务积分商城实物单
A-44 | A·后台 | 快递 | 同城配送（UU跑腿等） | P0 | 自研（适配器） | UU跑腿 API | M2·P0 | L | 未开始 |  |  | 原 P1 上调：MVP 外卖依赖；P2 扩展自配送（X-07）
A-45 | A·后台 | 消息 | 微信消息（小程序/公众号模板） | P1 | 芋道 mp + 自研模板 | 芋道 | M8·P1* | M | 未开始 |  |  | 订单状态通知；可提前
A-46 | A·后台 | 微信 | 公众号运营管理（账号/数据/标签/粉丝） | P1 | 芋道 mp | 芋道 | M8·P1* | M | 未开始 |  |  | 多公众号原生支持
A-47 | A·后台 | 微信 | 公众号互动（消息/自动回复/菜单/素材/图文） | P1 | 芋道 mp | 芋道 | M8·P1* | M | 未开始
A-48 | A·后台 | 基础设施 | 代码生成/数据源/表单/接口文档/文件/配置/日志/监控/定时任务 | P0 | 芋道 infra | 芋道 | M0·P0 | — | 未开始 |  |  | 底座自带，裁剪后验证
A-49 | A·后台 | 基础设施 | 租户管理（租户列表与套餐） | P0 | 芋道 system tenant | 芋道 | M0·P0 | — | 未开始 |  |  | SaaS 根基；M8 再叠 SaaS 计费（X-10）
A-50 | A·后台 | 系统 | 用户/角色/菜单/部门/岗位/字典/公告/审计/OAuth2/短信/邮箱/站内信/错误码/敏感词/地区 | P0 | 芋道 system | 芋道 | M0·P0 | — | 未开始 |  |  | 底座自带
C-01 | C·顾客 | 首页 | 首页-轮播图 | P0 | 自研页面 + yshop 参考 | yshop uniapp | M2·P0 | S | 未开始 |  |  | 依赖 A-08
C-02 | C·顾客 | 首页 | 首页-基本信息展示 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | S | 未开始
C-03 | C·顾客 | 首页 | 首页-自取/外卖入口 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | S | 未开始
C-04 | C·顾客 | 首页 | 首页-我的积分入口 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | S | 未开始
C-05 | C·顾客 | 首页 | 首页-查看门店入口 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | S | 未开始
C-06 | C·顾客 | 首页 | 首页-领取优惠券入口 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | S | 未开始
C-07 | C·顾客 | 首页 | 首页-门店距离展示 | P0 | 自研 + 三方 SDK | 高德/腾讯定位 | M2·P0 | S | 未开始
C-08 | C·顾客 | 点餐 | 点餐-自取/外卖模式选择 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | M | 未开始
C-09 | C·顾客 | 点餐 | 点餐-菜品分类 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | S | 未开始
C-10 | C·顾客 | 点餐 | 点餐-菜品商品列表 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | M | 未开始
C-11 | C·顾客 | 点餐 | 点餐-加入购物车 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | M | 未开始
C-12 | C·顾客 | 点餐 | 点餐-查看菜品详情 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | S | 未开始
C-13 | C·顾客 | 购物车 | 购物车-清除 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | S | 未开始
C-14 | C·顾客 | 购物车 | 购物车-直接结算 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | M | 未开始 |  |  | 优惠计算走 X-12
C-15 | C·顾客 | 订单 | 订单-查看订单列表 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | S | 未开始
C-16 | C·顾客 | 订单 | 订单-扫码订单继续加餐 | P0 | 自研（并单） | — | M2·P0 | L | 未开始 |  |  | 同桌订单并单；堂食核心交互
C-17 | C·顾客 | 订单 | 订单-订单详情 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | S | 未开始
C-18 | C·顾客 | 订单 | 订单-确认收餐 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | S | 未开始
C-19 | C·顾客 | 订单 | 订单-退款功能 | P0 | 自研（原路退回） | — | M2·P0 | M | 未开始 |  |  | 部分退款按优惠快照分摊（X-12）
C-20 | C·顾客 | 订单 | 支付-微信支付 | P0 | 芋道 pay | 芋道 | M2·P0 | M | 未开始 |  |  | JSAPI/小程序支付
C-21 | C·顾客 | 订单 | 支付-支付宝支付 | P0 | 芋道 pay | 芋道 | M2·P0 | M | 未开始
C-22 | C·顾客 | 优惠券 | 优惠券-领取 | P0 | 芋道 promotion | 芋道 | M4·P0 | S | 未开始
C-23 | C·顾客 | 优惠券 | 优惠券-我的优惠券 | P0 | 芋道 promotion | 芋道 | M4·P0 | S | 未开始
C-24 | C·顾客 | 用户 | 用户-会员卡 | P1 | 自研 | — | M4·P1 | M | 未开始 |  |  | 依赖 A-38
C-25 | C·顾客 | 用户 | 用户-地址查看/添加编辑 | P0 | 芋道 | 芋道 | M2·P0 | S | 未开始
C-26 | C·顾客 | 用户 | 用户-余额充值 | P0 | 芋道 wallet + 自研分账 | 芋道 | M4·P0 | M | 未开始 |  |  | 本金/赠金分账；退款只退本金
C-27 | C·顾客 | 用户 | 用户-历史消费 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | S | 未开始
C-28 | C·顾客 | 用户 | 用户-联系客服 | P1 | 自研（企微/电话） | — | M4·P1 | S | 未开始
C-29 | C·顾客 | 用户 | 用户-关于我们/帮助中心 | P1 | 自研 | yshop | M4·P1 | S | 未开始
C-30 | C·顾客 | 用户 | 用户-隐私政策 | P0 | 自研（内容页） | — | M2·P0 | S | 未开始 |  |  | 原 P1 上调：小程序上架审核必需
C-31 | C·顾客 | 用户 | 用户-信息设置 | P1 | 自研 | yshop | M4·P1 | S | 未开始
C-32 | C·顾客 | 用户 | 用户-退出登录 | P0 | 自研 | yshop | M2·P0 | S | 未开始
C-33 | C·顾客 | 用户 | 登录-小程序 | P0 | 芋道 social | 芋道 | M2·P0 | M | 未开始
C-34 | C·顾客 | 用户 | 登录-手机号 | P0 | 芋道 social | 芋道 | M2·P0 | M | 未开始
C-35 | C·顾客 | 用户 | 登录-公众号 | P1 | 芋道 social | 芋道 | M8·P1* | M | 未开始 |  |  | 依赖 A-46
C-36 | C·顾客 | 积分商城 | 积分商城-商品详情/下单/兑换 | P1 | yshop score 移植 | yshop | M4·P1 | M | 未开始 |  |  | 依赖 A-39
C-37 | C·顾客 | 积分商城 | 积分商城-积分订单/查看快递 | P1 | yshop + 快递100 | yshop | M4·P1 | S | 未开始
C-38 | C·顾客 | 门店 | 门店-查看门店/附近定位 | P0 | 自研 + 三方 SDK | 高德/腾讯 | M2·P0 | M | 未开始
C-39 | C·顾客 | 预约 | 预约-桌面预列表/详情 | P1 | 自研 | TastyIgniter（只读） | M6·P1 | M | 未开始 |  |  | 依赖 A-11/12/13
C-40 | C·顾客 | 预约 | 预约-提交预约/预约订单 | P1 | 自研 | — | M6·P1 | M | 未开始 |  |  | 满容量校验
C-41 | C·顾客 | 桌台扫码 | 桌台扫码-单人点餐 | P0 | 自研（桌码解析） | — | M2·P0 | M | 未开始 |  |  | 依赖 A-05
C-42 | C·顾客 | 桌台扫码 | 桌台扫码-多人协同点餐 | P1 | 自研（前端交互层） | BiteGo（文档精读） | M5·P1 | XL | 未开始 |  |  | 核心差异化；后端域见 X-13；分单支付
S-01 | S·门店端 | 工作台 | 工作台 | P0 | D8：同后台 + 门店角色权限 | 对应 A-02 | M3·P0 | M | 未开始 |  |  | 门店角色数据权限
S-02 | S·门店端 | 收银台 | 收银台 | P0 | D8：同后台 | 对应 A-03 | M3·P0 | XL | 未开始
S-03 | S·门店端 | 桌台 | 桌台 | P0 | D8：同后台 | 对应 A-04 | M3·P0 | M | 未开始
S-04 | S·门店端 | 门店中心 | 桌号/门店/广告图管理 | P0 | D8：同后台 | 对应 A-05/A-07/A-08 | M1-M2·P0 | M | 未开始
S-05 | S·门店端 | 门店中心 | 门店收支明细 | P2 | D8：同后台（门店视角） | 对应 A-41 | M8·P2 | M | 未开始
S-06 | S·门店端 | 门店中心 | 提现管理/提现账户 | P2 | D8：同后台 | 对应 A-41 | M8·P2 | L | 未开始
S-07 | S·门店端 | 门店中心 | 桌面分类/预约标签/预约规则 | P1 | D8：同后台 | 对应 A-11/12/13 | M6·P1 | S | 未开始
S-08 | S·门店端 | 商品中心 | 商品中心（多规格/分类/管理） | P0 | D8：同后台 | 对应 A-14/15/16 | M1·P0 | L | 未开始
S-09 | S·门店端 | 订单中心 | 订单中心（工作台/订单管理） | P0 | D8：同后台 | 对应 A-17~A-21 | M2-M3·P0 | L | 未开始
S-10 | S·门店端 | 营销中心 | 营销中心-优惠券 | P0 | D8：同后台 | 对应 A-37 | M4·P0 | M | 未开始
S-11 | S·门店端 | 权限 | 门店角色与数据权限（仅本店可见） | P0 | 芋道 RBAC 数据权限 | 芋道 | M1·P0 | M | 未开始 |  |  | D8 核心改造项，独立验收
M-01 | M·商家中心 | 首页 | 商家首页-数据面板 | P1 | 自研 | yshop（参考） | M4·P1 | M | 未开始 |  |  | 依赖 A-40 统计接口
M-02 | M·商家中心 | 桌台 | 桌台查看/协助点餐 | P1 | 自研 | — | M4·P1 | M | 未开始 |  |  | 依赖 A-04
M-03 | M·商家中心 | 菜品 | 菜品管理（添加/编辑） | P1 | 自研 | — | M4·P1 | M | 未开始 |  |  | 依赖 A-16
M-04 | M·商家中心 | 订单 | 订单管理（实时查看/出单打印/收货） | P1 | 自研 | — | M4·P1 | L | 未开始 |  |  | 依赖 A-06 打印域、A-02 推送
M-05 | M·商家中心 | 财务 | 商家提现 | P2 | 自研 | — | M8·P2 | M | 未开始 |  |  | 依赖 X-08
M-06 | M·商家中心 | 我的 | 我的管理（门店信息/银行卡/提现明细） | P1 | 自研 | — | M4·P1 | S | 未开始 |  |  | 银行卡管理部分随 X-08（P2）交付
R-01 | R·骑手中心 | 首页 | 首页数据 | P2 | 自研 | — | M7·P2 | S | 未开始
R-02 | R·骑手中心 | 接单 | 接单大厅 | P2 | 自研（抢单/派单双模式） | FlashWaimai（概念） | M7·P2 | L | 未开始 |  |  | 抢单并发控制
R-03 | R·骑手中心 | 收入 | 收入明细 | P2 | 自研 | — | M7·P2 | S | 未开始
R-04 | R·骑手中心 | 订单 | 历史订单 | P2 | 自研 | — | M7·P2 | S | 未开始
R-05 | R·骑手中心 | 提现 | 提现/提现明细 | P2 | 自研 | — | M8·P2 | M | 未开始 |  |  | 依赖 X-08
X-01 | X·横切 | 合规 | License 合规审计（核验+CI 扫描+NOTICE.md） | P0 | 工具 + 人工 | — | M0·P0 | M | 已完成 | 2026-09-05 |  | 核验报告已出；CI 扫描器接入属 X-03
X-02 | X·横切 | 底座 | jdk25 决策门（构建/issue 扫描/支付沙箱冒烟） | P0 | 验证流程 | — | M0·P0 | M | 未开始 |  |  | 红灯退 master-jdk17；结论落 docs/ADR/
X-03 | X·横切 | 底座 | 底座裁剪 + 工程化（CI/docker-compose/规范） | P0 | 芋道裁剪 | 芋道 | M0·P0 | L | 未开始 |  |  | 含 license-maven-plugin + license-checker 进 CI
X-04 | X·横切 | 资质 | 微信资质申请（开放平台账号+认证） | P0 | 行政流程 | — | M0·P0 | — | 未开始 |  |  | 周期数周，M0 第一天启动；开发期用自有小程序
X-05 | X·横切 | 支付 | 支付回调幂等（状态机+分布式锁+唯一索引） | P0 | 自研 | Jeepay（只读） | M2·P0 | L | 未开始 |  |  | 三层防重
X-06 | X·横切 | 库存 | 库存防超卖（Redis Lua 预扣+DB 乐观锁） | P0 | 自研 | — | M2·P0 | M | 未开始 |  |  | 估清与库存分离
X-07 | X·横切 | 配送 | 配送调度抽象（DeliveryDispatcher：三方/自配） | P0 | 自研 | UU跑腿 API | M2→M7 | L | 未开始 |  |  | 外卖单按门店配置路由；状态回调归一
X-08 | X·横切 | 财务 | 提现与资金合规域（申请-审核-打款-对账） | P2 | 自研 + 微信商家转账 API | — | M8·P2 | XL | 未开始 |  |  | 资金合规红线项（计划 R4）
X-09 | X·横切 | 支付 | 每日支付对账 | P0 | 自研 | Jeepay（只读） | M3·P0 起 | L | 未开始 |  |  | 差异人工队列
X-10 | X·横切 | SaaS | SaaS 套餐计费（功能开关+配额） | P2 | 自研 | — | M8·P2 | L | 未开始 |  |  | 试用/到期停用
X-11 | X·横切 | 微信 | 微信第三方平台（代小程序授权/上传/发布） | P2 | 自研 + 微信开放平台 | — | M8·P2 | L | 未开始 |  |  | 租户小程序免开发接入；依赖 X-04
X-12 | X·横切 | 营销 | 优惠计算管道 + 快照分摊 | P0 | 自研 | — | M4 | L | 未开始 |  |  | 会员价→券→积分→储值；部分退款依赖快照
X-13 | X·横切 | 协同 | 协同会话服务端域（opId 幂等+版本快照+广播） | P1 | 自研（服务端权威） | BiteGo（文档精读） | M5·P1 | XL | 未开始 |  |  | 与 C-42 配对；断线重连拉全量

## 统计看板
统计看板（公式实时计算，改『功能清单』状态后自动更新）
按状态
未开始
进行中
已完成
已验收
已取消
总进度（已验收/127）
按端
A·后台管理端
C·顾客移动端
S·门店端
M·商家中心
R·骑手中心
X·横切技术
按重要性
P0（MVP 必须）
P1（完整体验）
P2（规模化）
P0 完成度（上线门槛）
P0 已验收数
P0 总数